## produkcja
Galeria Sztuki Starożytnej
[11 empty] | 5.09 | otwarcie Galerii
| 2019 | lipiec |  |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik
| tydzień roku | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| przekazanie ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego | wrzesień 40: 4.10
briefingi i przekazanie wzorów materiałów | bar: lipiec 27 to lipiec 28
projekty graficzne - outdoor | plakaty na ogrodzeniu MNW, 3 rodzaje
proporzec nad wejście główne MNW
plakaty na wiatach przystankowych, 2 rodzaje
plakaty na słupach ogłoszeniowych, 3 rodzaje
plakaty w metrze, 2 rodzaje poziome, 2 rodzaje pionowe
plakaty na nośnikach na lotnisku Chopina, 3 rodzaje
plakaty na nośnikach na lotnisku Modlin, 2 rodzaje
plakaty na nośnikach na Dw. Centralnym, 1 rodzaj
plakaty na nośnikach na innych dworcach 1 rodzaj
uwagi i 1 runda poprawek | bar: lipiec 31
akceptacja logotypów partnerów | bar: sierpień 32
uwagi i 2 runda poprawek | bar: sierpień 33
materiał gotowy do produkcji | bar: sierpień 34
projekty graficzne - prasa | layout 1/1 do "wSieci Historii"
layout 1/1 do "National Geographic"
layout 1/1 do "National Geographic Traveller"
layout min. 15 modułów do "Gazeta Wyborcza" dodatek CJG lub Stołeczny
layout do "Newsweek Historia"
uwagi i 1 runda poprawek | bar: lipiec 31
akceptacja logotypów partnerów | bar: sierpień 32
uwagi i 2 runda poprawek | bar: sierpień 33
materiał gotowy do produkcji | bar: sierpień 34
projekty graficzne - inne | naklejka na stelę informującą o wystawie
ścianka konferencyjna
ulotka A3 falcowana do A6 - na podstawie treści dostarczonej przez MNW
zaproszenie na wernisaż
plakat B1
tablica informacyjna
banner animowany 750x200
uwagi / zmiany | bar: lipiec 31
materiał gotowy do produkcji | bar: sierpień 32
przygotowanie spotu video | przedstawienie scenariusza | bar: lipiec 29
uwagi /zmiany
akceptacja scenariusza | bar: lipiec 31
przedstawienie storyboardu | bar: lipiec 31
uwagi /zmiany | bar: sierpień 32
akceptacja storyboardu | bar: sierpień 32
produkcja / postprodukcja | bar: sierpień 33 to sierpień 34
materiał gotowy do emisji | bar: sierpień 34
przygotowanie spotu radio | przedstawienie scenariusza | bar: lipiec 29
uwagi / zmiany
akceptacja scenariusza | bar: lipiec 31
produkcja / postprodukcja | bar: sierpień 32 to sierpień 33
materiał gotowy do emisji | bar: sierpień 34
dostawa materiałów do MNW | naklejka na stelę informującą o wystawie | bar: sierpień 34
ścianka konferencyjna | bar: sierpień 34
ulotka A3 falcowana do A6 | bar: sierpień 34
zaproszenie na wernisaż | bar: sierpień 34
plakat B1 | bar: sierpień 34
tablica informacyjna | bar: sierpień 34
proporzec nad wejście główne MNW | bar: sierpień 34

## emisja
Galeria Sztuki Starożytnej
[11 empty] | 5.09 | otwarcie Galerii
| 2019 | lipiec |  |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  |  | październik
| tydzień roku | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| przekazanie ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego | wrzesień 40: 4.10
outdoor | plakaty na ogrodzeniu MNW | wrzesień 36: 2.09
| proporzec nad wejściem głównym MNW | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na wiatach przystankowych | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na słupach ogłoszeniowych | wrzesień 36: 2.09
| plakaty w metrze | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na nośnikach na lotnisku Chopina | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na nośnikach na lotnisku Modlin | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na nośnikach na Dw. Centralnym | wrzesień 36: 2.09
| plakaty na nośnikach na innych dworcach | wrzesień 36: 2.09
reklama w prasie | "wSieci Historii" | wrzesień 36: wrzesień
| "National Geographic" | wrzesień 36: wrzesień
| "National Geographic Traveller" | wrzesień 36: wrzesień
"Gazeta Wyborcza" dodatek CJG lub Stołeczny | bar: wrzesień 37
| "Newsweek Historia" | wrzesień 36: wrzesień
emisja spotu video | nośniki SKM | wrzesień 38: 16.09
| nośniki KM | wrzesień 38: 16.09
| nośniki w tramwajach | wrzesień 38: 16.09
nośniki Infoscreen w metrze | bar: wrzesień 36 to wrzesień 37
ekran multimedialny na stacji Świętokrzyska | bar: wrzesień 36 to wrzesień 37
| kina studyjne | wrzesień 38: 16.09
emisja spotu radio | Program Drugi PR | wrzesień 38: 16.09
| Program Trzeci PR | wrzesień 38: 16.09
online | kampania odsłonowa | wrzesień 36: 5.09
search - termin do zarekomendowania przez dostawcę
| promocja Facebook | wrzesień 36: 5.09