## emisja
[11 empty] | 2020-12-18 | otwarcie Galerii
Galeria Sztuki Starożytnej
| 2020 | październik |  |  |  |  | listopad |  |  |  |  | grudzień
| tydzień roku | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| przekazanie ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego | grudzień 52: 14.12.
Reklama - ekspozycja i emisja reklam na nośnikach outdoorowych | ekspozycja na wiatach przystankowych | bar: grudzień 50 to grudzień 51
plakaty w metrze | bar: grudzień 50 to grudzień 51
plakaty na nośnikach na dworcach | bar: grudzień 50 to grudzień 51
emisja spotu na 3 ekranach mulitmedialnych na stacji Świętokrzyska | bar: listopad 48 to grudzień 51
emisja spotu w wagonach KM | bar: listopad 48 to grudzień 51
plakaty na nośnikach na lotnisku Chopina | bar: listopad 48 to grudzień 51
plakaty na nośnikach na lotnisku Modlin | bar: grudzień 50 to grudzień 51
Reklama audiowizualna | wykonanie animowanego spotu reklamowego | bar: październik 44
Reklama w ogólnopolskim dzienniku | reklama prasowa w dzienniku | bar: grudzień 51
Reklama w prasie | czasopisma (life stylowe oraz podróżnicze i popularnonaukowe, historyczne) | bar: listopad 45 to grudzień 51
Produkcja poligraficzna i produkcja materiałów stałych | Druk zaproszeń na uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Starożytnej | bar: listopad 45
Druk ulotek promocyjno-informacyjnych poświęconych Galerii Sztuki Starożytnej | bar: listopad 45
| Druk plakatów B1 | grudzień 51: 16.09
| Tablica informacyjnej o sfinansowaniu projektu z FE i MKiDN – stalowa w formacie A3 | grudzień 51: 16.09
| Wykonanie ścianki konferencyjnej z okazji uroczystego otwarcia Galerii | grudzień 51: 16.09
Druk proporca nad wejściem do Gmachu Głównego MNW | bar: listopad 45
Wykonanie planszy naklejki na stelę informacyjną przed wejściem głównym do Galerii | bar: listopad 45
Druk wielkoformatowego baneru reklamowego (nad schodami w holu głównym) | bar: listopad 45
E-PROMOCJA | Reklama internetowa – kampania promocyjna w Internecie (ekspozycja banerów reklamowych oraz emisja spotów promocyjnych; Display, Video, retargeting; w serwisach internetowych) oraz płatna kampania w social mediach | bar: listopad 45 to grudzień 51
Działania towarzyszące | Tłumaczenia materiałów promocyjnych na język angielski | grudzień 51: 16.09
[11 empty] | 5.09 |  | 16.09
16.09
5.09